## Sheet1
แผนการดำเนินงานและแผนการใช้เงินงบประมาณโครงการจัดทำระบบ BIG DATA เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชาติ
ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (พ.ศ.2562-2572) | [17 empty] | สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ลำดับที่ | รายการ | ยุทธศาสตร์ชาติ / แผนย่อย |  | แผนแม่บทน้ำ |  | งบประมาณรวม | กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* | [10 empty] | หมายเหตุ
|  | แผนแม่บท แผนย่อยที่่ | โครงการสำคัญ | แผนแม่บทด้านท่ี่ | กลยุทธ์/แผนงาน | (บาท) | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 | ปี 2570 | ปี 2571 | ปี 2572-เสร็จ
1 | งบบุคลากร
2 | งบดำเนินงาน
3 | งบลงทุน |  |  |  |  | 15888000000 | 10000000 | 668000000 | 2209000000 | 1372000000 | 1151000000 | 1046000000 | 1046000000 | 1046000000 | 920000000 | 920000000 | 5500000000
1 | โครงการดำเนินการ บริหารจัดการข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลต่าง ๆ |  |  |  |  | 335000000 | 0 | 110000000 | 165000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 |  |  | 10000000
1.1 | โครงการปรับเปลี่ยน ส่งเสริม การสร้างข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลจาก (หน่วยงาน 38 หน่วยงาน) |  |  |  |  | 100000000 |  | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000
1.2 | โครงการวิเคราะห์ออกแบบระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ สำหรับคลังข้อมูล และระบบรักษาความปลอดภัย |  |  |  |  | 70000000 | กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2563: 35000000; กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2564: 35000000
1.2.2 | การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการรับรู้รับฟัง ภาคประชาสังคม (social network) เพื่อการบริหารน้ำอย่างมีธรรมมาภิบาล |  |  |  |  | 55000000 | กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2563: 25000000; กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2564: 30000000
1.2.3 | โครงการปรับเปลี่ยนและสร้างข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลข้อมูลจาก อุปกรณ์ IoT VDO con. |  |  |  |  | 70000000 | กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2563: 30000000; กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2564: 40000000
1.2.4 | โครงการปรับเปลี่ยนและสร้างข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลจาก หน่วยงาน/สถาบัน ที่มีความร่วมมือทั้งในและระหว่างประเทศ และแหล่งข้อมูลเปิดหรือข้อมูล สาธารณะ (open data เช่น ข้อมูล ฝน ข้อมูลจากเปิดจากสถาบันต่าง ๆ) |  |  |  |  | 60000000 | กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2563: 10000000; กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2564: 50000000
2 | โครงการการดำเนินการ จัดเก็บข้อมูลเพื่อเป็น คลังข้อมูลทรัพยาน้ำแห่งชาติ |  |  |  |  | 320000000 | 0 | 75000000 | 145000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.1 | ระบบการนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (38 หน่วยงาน) |  |  |  |  | 45000000 | กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2563: 45000000
2.3 | ข้อมูลจาก หน่วยงาน/สถาบัน ที่มีความร่วมมือทั้งในและระหว่างประเทศและข้อมูลจาก Open DATA ต่าง ๆ |  |  |  |  | 25000000 | กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2564: 25000000
2.5 | ระบบบริหารจัดการข้อมูลในคลังข้อมูล |  |  |  |  | 15000000 | กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2564: 15000000
2.7 | ระบบบริการข้อมูล กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบูรณาการ |  |  |  |  | 35000000 | กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2564: 35000000
2.8 | ระบบบริการข้อมูลเพื่อการศึกษา และงานวิจัย |  |  |  |  | 30000000 | กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2564: 30000000
2.9 | ระบบบริการข้อมูล Open data (ข้อมูลเปิดที่สามารถนำไปใช้ได้โดยอิสระ และอ้างอิงแหล่งที่มาได้) |  |  |  |  | 40000000 | กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2564: 40000000
2.1 | ระบบบริการข้อมูล ขนาดใหญ่ (เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลขนาดใหญ่ ระหว่างหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูล และใช้ แพลตฟอร์มเดียวกัน) |  |  |  |  | 50000000 | กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2565: 50000000
| ระบบเชื่อมโยง คลังข้อมูลทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และสำนักงานระดับภูมิภาค |  |  |  |  | 0
| ระบบคลัง สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) |  |  |  |  | 30000000 | กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2563: 30000000
2.11 | ระบบการจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล |  |  |  |  | 50000000 | กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2565: 50000000
3 | โครงการจัดทำ ระบบฐานข้อมูล/Application/Solution ที่สำคัญเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์น้ำ 20 ปี และอื่น ๆ |  |  |  |  | 562000000 | 10000000 | 78000000 | 186000000 | 154000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 |  |  | 70000000
3.1 | ระบบสารสนเทศสำหรับการติดตามการจัดการน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม | 1 | 2) |  |  | 0
3.2 | ระบบสารสนเทศสำหรับการติดตามระบบน้ำชุมชนเพื่อเกษตรยังชีพนอกเขตชลประทาน สู้ภัยแล้ง | 1 | 3.2) |  |  | 0
3.3 | ระบบฐานข้อมูลการจัดการน้ำในลุ่มน้ำ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรผู้ใช้น้ำ | 1 | 4.2) |  |  | 0
3.4 | ระบบสารสนเทศ เพื่อการบูรณาการการพัฒนาระบบประปาเมือง ระบบน้ำแบบบูรณาการและครบวงจร ในพื้นที่ EEC | 2 | 1) |  |  | 0
3.5 | ระบบฐานข้อมูล สำหรับการวิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน้ำ และส่งเสริมการใช้น้ำซ้ำ | 2 | 2.1) |  |  | 0
3.6 | การจัดทำระบบสารสนเทศ สำหรับขึ้นทะเบียนแหล่งน้ำ | 3 | 1) | 2 | 2.1) 2.2) 3.2) 3.3) 4.1) 4.2) | 0
3.7 | ระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามการจัดการคุณภาพน้ำ สำหรับฟื้นฟูแม่น้ำคูคลอง พื้นที่ชุ่มน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการท่องเทียว | 3 | 2) |  |  | 0
3.8 | การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ |  |  | 6 | 4.1) | 0
3.9 | การจัดทำระบบสารสนเทศและรวบรวมข้อมูลสำหรับระบบประปาเมืองหลัก/พื้นที่เศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว |  |  | 1 | 2.2) | 0
3.10 | การจัดทำระบบ สารสนเทศ สำหรับแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ สำหรับพื้นที่เกษตรน้ำฝน |  |  | 2 | 3.1) | 0
3.11 | การจัดทำระบบ สารสนเทศ สำหรับน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร และอุตสาหกรรม |  |  | 2 | 3.3) 4.4) | 0
3.12 | ระบบฐานข้อมูล การดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่น้ำท่วม/พื้นที่ชะลอน้ำ |  |  | 3 | 4) | 0
3.13 | ระบบสารสนเทศแผนที่ทางน้ำ และสิ่งกีดขวางทางน้ำ |  |  | 3 | 1.1) 2.1) | 0
3.14 | จัดทำระบบสารสนเทศองค์กรผู้ใช้น้ำ และขึ่นทะเบียนผู้ใช้น้ำ |  |  | 6 | 1.2) | 0
3.15 | จัดทำระบบ ฐานข้อมูลหมู่บ้าน ทีเกิดความมั่นคงด้านน้ำ และจัดการน้ำชุมชน |  |  | 6 | 6.3) | 0
3.16 | ระบบจัดทำสมดุลน้ำรายตำบล |  |  |  |  | 0
3.17 | ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ DSS ด้านทรัพยากรน้ำ |  |  |  |  | 70000000 | กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2562: 10000000; กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2563: 30000000; กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2564: 30000000
3.18 | ระบบ Sharing Report |  |  |  |  | 8000000 | กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2565: 8000000
3.19 | ระบบขับเคลื่อนโครงการ (ระบบ Thai Water Plan) |  |  |  |  | 50000000 | กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2563: 20000000; กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2564: 20000000; กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2565: 10000000
3.20 | ระบบ Solution Water Community |  |  |  |  | 295000000 |  | 25000000 | 100000000 | 100000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000
3.21 | ระบบ Solution ข้อมูลเพื่อการศึกษา และงานวิจัย (innovation library) |  |  |  |  | 60000000 | กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2564: 30000000; กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2565: 30000000
3.22 | ระบบดำเนินการเชื่อมโยง ระหว่าง ระบบฐานข้อมูล/Application/Solution และคลังข้อมูลหลัก |  |  |  |  | 111000000 |  | 3000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 60000000
4 | โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล ทรัพยากรน้ำ เพื่อการติดตามทรัพยากรน้ำ ทั้งประเทศ(BI) สำหรับ สทนช. |  |  |  |  | 16000000 | 0 | 0 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.1 | ระบบวิเคราะห์รวบรวมการคาดการณ์สถานการณ์น้ำ |  |  |  |  | 0
4.2 | - ระบบวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ด้วยแบบจำลอง ด้านอุทกวิทยา (Model)
4.3 | - ระบบวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ด้วยแบบจำลอง อื่น ๆ
4.4 | ระบบวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล การจัดสรรน้ำ และการติดตามสมดุลน้ำ |  |  |  |  | 0
4.5 | ระบบการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
4.6 | ระบบการวิเคราะห์การขับเคลื่อนโครงการ
4.7 | ระบบการวิเคราะห์ติดตามประเมินผล ยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการน้ำ |  |  |  |  | 0
4.8 | ระบบการติดตาม การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ | [5 empty] | กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2564: 8000000; กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2565: 8000000
4.9 | ระบบการวิเคราะห์และจัดสร้างการรายงานผลการดำเนินการ อื่น ๆ
5 | โครงการวิเคราะห์ข้อมูล ทรัพยากรน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ (DATA Science) |  |  |  |  | 1410000000 | 0 | 5000000 | 5000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  |  | 900000000
5.1 | การศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ด้วยสถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ |  |  |  |  | 750000000 |  |  |  | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 400000000
5.2 | การศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์จำลองด้วยสถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ |  |  |  |  | 850000000 |  |  |  | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 500000000
5.3 | การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพยากรณ์ น้ำท่า ด้วยข้อมูลฝนขนาดใหญ่ |  |  |  |  | 10000000 | กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2563: 5000000; กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2564: 5000000
6 | การจัดทำระบบเพื่อบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ อัจฉริยะ และการสร้างนวัตกรรม ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรน้ำของประเทศไทย (AI and Innovation) |  |  |  |  | 6800000000 |  |  | 200000000 | 200000000 | 400000000 | 400000000 | 400000000 | 400000000 | 400000000 | 400000000 | 4000000000
7 | จัดทำ ระบบ Cloud และระบบสนับสนุน เพื่อดำเนินการเทคโนโลยีดิจิตอล (ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค) |  |  |  |  | 4900000000 |  | 400000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000 | 500000000
8 | การจัดทำ War Room |  |  |  |  | 1545000000 | 0 | 0 | 1000000000 | 300000000 | 125000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
8.1 | ระบบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ |  |  |  |  | 1400000000 | กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2564: 1000000000; กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2565: 300000000; กรอบระยะเวลาดำเนินการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)* ปี 2566: 100000000
8.2 | ระบบ Single Command Center เพื่อการสั่งการและติดตาม |  |  |  |  | 145000000 |  |  |  |  | 25000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
* หมายเหตุ | [17 empty] | ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธ.ค.2561
1.กรอบวงเงินจากการประเมินจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและประเมิน9k,อัตราราคางานของสำนักงบประมาณ
2.กรอบระยะเวลาดำเนินงานพิจารณาจากความเชื่อมโยงในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินการ